Утверждено

 приказом директора школы

от 31.08.2022 г. №118-од

**План мероприятий «дорожная карта» по созданию и функционированию**

**центра детских инициатив «КИТ» МАОУ «Азигуловская СОШ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Отвественный** | **Результат** | **Срок**  |
| *1. Подготовка нормативно-правовой базы* |
| 1.1. | Согласование дизайн- проекта и проекта зонирования Центра детских инициатив | Советник по воспитанию  |  | До 31.08.2022  |
| 1.2. | Издание приказа осоздании ЦДИ*Дополнительно:** утверждение Положения

о деятельности ЦДИ;* назначение руководителя Центра ДИ;
* разработка и утверждение должностной инструкции

руководителя ЦДИ приказы, локальныеакты ОО | Заместитель директора по ВР  | Приказы локальные актыОО | До 31.08.2022 |
| 1.3. | Проведение открытого голосования за лучшее название ЦДИ | Советник по воспитанию |  | Сентябрь 2022Сентябрь 2022 |
| 1.4. | Разработка и утверждение плана учебно- воспитательных, внеурочных исоциокультурныхмероприятий в Центре детских инициатив | Заместитель директора по УВРСоветник по воспитанию |  |
| 1.5. | Организация набора детей, занимающимся по плану ЦДИ | Советник по воспитанию |  | Сентябрь 2022 |
| *2. Финансово-хозяйственная деятельность* |
| 2.1*.* | Ремонтные работы в кабинете | Советник по воспитаниюЗавхоз | Оснащение кабинета | До 15.11.2022 |
| 2.2. | Формирование перечнянеобходимой мебели для оснащения Центра |
| 2.3. | Оснащение необходимогооборудования |
| *3. Кадровое обеспечение* |
| 3.1 | Привлечение педагогов к работе Центра детских инициатив согласно Плану мероприятий | Советник по воспитаниюЗаместитель директора по ВР |  | В течение учебного года |
| 3.2 | Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданиюЦДИ |  | В течение учебного года |
| *4. Информационное сопровождение* |
| 4.1 | Информация о работеЦентра на сайте школы, в социальныхмессенджерах,в электронном журнале | Заместитель директора по ВРОтветственный за ведение сайта | новости,статьи,фотоотчет | В течение учебного года |